## Zeitplan
|  | Aufwand | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10
|  | [h] | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-19 |  |  |  | 2024-03-20
Informieren | Anforderungen studieren | 0.5 | 0.5
|  | 0.5 | 0.5
| Zeitplan erstellen | 2.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 2.5 | 1.5 | 0.5 |  | 0.5
| Userstories erstellen | 2 |  | 1.5 | 0.5
|  | 1.5 |  | 1 | 0.5
Planen | Datenmodell kreieren | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
|  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| Sequenzdiagramm erstellen | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
| Aktivitätsdiagramm erstellen | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1 | [5 empty] | 1
| Mockups designen | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1 | [5 empty] | 1
| Realisierungskonzept schreiben | 2 | [8 empty] | 2
|  | 2 | [8 empty] | 2
Entscheiden | Lösungsvariante festlegen | 2 | [9 empty] | 2
|  | 1.5 | [9 empty] | 1.5
Realisieren | US 1: Workflow Zwischenspeicherung | 4 | [12 empty] | 2 | 2
|  | 5.5 | [12 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 0.5
| US 2: Anzeige in Task Liste | 2 | [14 empty] | 2
|  | 2.5 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 0.5
| US 3: Formular Vorbefüllen | 4 | [15 empty] | 1.5 | 2 | 0.5
|  | 6 | [15 empty] | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | [11 empty] | 0.5
| US 4: Task Liste Sortierung | 2 | [17 empty] | 1.5 | 0.5
|  | 1 | [17 empty] | 1
| US 5: Task Liste Filter | 2 | [18 empty] | 1.5 | 0.5
|  | 1 | [17 empty] | 1
| US 6: E-Mail versenden | 5 | [20 empty] | 2 | 2 | 1
|  | 3 | [20 empty] | 2 | 1
| US 8: Logging | 2 | [22 empty] | 1 | 1
|  | 2 | [22 empty] | 2
| US 9: Tracing | 4 | [23 empty] | 0.5 | 1.5 | 2
|  | 2.5 | [23 empty] | 2.5
| US 10: Unit Testing | 4 | [26 empty] | 1 | 2 | 1
|  | 5.5 | [24 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 1
Kontrollieren | Testkonzept erstellen | 2 | [30 empty] | 2
|  | 2 | [10 empty] | 2
| Testfälle testen | 4 | [32 empty] | 2 | 2
|  | 2 | [32 empty] | 2
Auswerten | Reflexion & Fazit schreiben | 3.5 | [34 empty] | 2 | 1.5
|  | 4 | [33 empty] | 1 | 2 | 1
Dokumentation | Vorwort schreiben | 1 | [36 empty] | 1
|  | 1 | [36 empty] | 1
| Teil 1: Organisation der Arbeitsergebnisse | 0.5 | [36 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [39 empty] | 0.5
| Teil 1: Firmenstandards deklarieren | 1 |  |  | 1
|  | 1 |  |  | 1
| Teil 2: Informieren dokumentieren | 1 |  |  | 0.5 | 0.5
|  | 1.5 |  | 0.5 | 1
| Teil 2: Projektbeschreibung | 0.5 | [6 empty] | 0.5
|  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| Teil 2: Planen dokumentieren | 5.5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 0.5
|  | 4.5 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 0.5 |  | 1
| Teil 2: Entscheiden dokumentieren | 1 | [11 empty] | 1
|  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| Teil 2: Realisieren dokumentieren | 4 | [19 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2
|  | 7.5 | [15 empty] | 0.5 |  |  | 0.5 | 1 | [6 empty] | 2 | 0.5 | 2 | 1
| Teil 2: Kontrollieren dokumentieren | 1.5 | [31 empty] | 1.5
|  | 1 | [33 empty] | 1
| Teil 2: Auswerten dokumentieren | 1.5 | [38 empty] | 1 | 0.5
|  | 2.5 | [36 empty] | 1 | 1.5
| Kurzfassung schreiben | 1.5 | [36 empty] | 0.5 | 1
0
| Arbeitsjournal schreiben | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | 5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Korrekturschreiben | 3 | [37 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 6 | [29 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 1
| Besuchstermine | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
|  | 2 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
SOLL-Aufwand |  | 80 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
IST-Aufwand |  | 82.5 | 8.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | S | Soll |  | I | Ist |  |  | 2h | [5 empty] | 20.03.2024 Samuel Hajnik
Formulas:
Tag 2 = [Tag 1]+1
Tag 3 = [Tag 2]+1
Tag 4 = [Tag 3]+1
Tag 6 = [Tag 5]+1
Tag 7 = [Tag 6]+1
Tag 8 = [Tag 7]+1
Tag 10 = [Tag 9]+1

## Tabelle1
|  | Aufwand | Tag 1 |  |  |  | Tag 2 |  |  |  | Tag 3 |  |  |  | Tag 4 |  |  |  | Tag 5 |  |  |  | Tag 6 |  |  |  | Tag 7 |  |  |  | Tag 8 |  |  |  | Tag 9 |  |  |  | Tag 10
|  | [h] | 2024-03-05 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-12 |  |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-19 |  |  |  | 2024-03-20
Informieren | Anforderungen | 0:30 | 0,5
|  | 0:30 | 0,5
| Zeitplan | 2:30 | 1,5 | 0,5 |  |  | 0,5
|  | 2:00 | 1,5 | 0,5
| Userstories | 2:00 |  | 1,5 | 0,5
|  | 1:30 |  | 1 | 0,5
Planen | Datenmodell | 0:30 |  |  |  |  | 0,5
0:00
| Sequenzdiagramm | 1:00 |  |  |  |  | 1
0:00
| Aktivitätsdiagramm | 1:00 | [5 empty] | 1
0:00
| Mockups | 1:00 | [5 empty] | 1
0:00
| Realisierungskonzept | 2:00 | [8 empty] | 2
0:00
Entscheiden | Lösungsvariante festlegen | 2:00 | [9 empty] | 2
0:00
Realisieren | US 1: Frontend Button | 4:00 | [12 empty] | 2 | 2
0:00
| US 2: Anzeige in Task Liste | 2:00 | [14 empty] | 2
0:00
| US 3: Formular Vorbefüllen | 4:00 | [15 empty] | 1,5 | 2 | 0,5
0:00
| US 4: Task Liste Sortierung | 2:00 | [17 empty] | 1,5 | 0,5
0:00
| US 5: Task Liste Filter | 2:00 | [18 empty] | 1,5 | 0,5
0:00
| US 6: E-Mail versenden | 5:00 | [20 empty] | 2 | 2 | 1
0:00
| US 8: Logging | 2:00 | [22 empty] | 1 | 1
0:00
| US 9: Tracing | 4:00 | [24 empty] | 2 | 2
0:00
| US 10: Unit Testing | 4:00 | [26 empty] | 2 | 2
0:00
Kontrollieren | Testkonzept erstellen | 2:00 | [28 empty] | 2
0:00
| Testfälle testen | 4:00 | [29 empty] | 2 | 2
0:00
Auswerten | Reflexion & Fazit | 4:00 | [32 empty] | 2 | 2
0:00
Dokumentation | Vorwort | 1:00 | [36 empty] | 1
0:00
| Teil 1: Organisation der Arbeitsergebnisse | 0:30 | [36 empty] | 0,5
0:00
| Teil 1: Firmenstandards | 1:00 |  |  | 1
|  | 1:00 |  |  | 1
| Teil 2: Informieren | 4:00 |  |  | s | s | s | s
|  | 1:30 |  | 0,5 | 1
| Teil 2: Projektbeschreibung | 0:30 | [6 empty] | 0,5
0:00
| Teil 2: Planen | 4:00 | [6 empty] | s | s | s | s | s
0:00
| Teil 2: Entscheiden | 0:30 | [11 empty] | s
0:00
| Teil 2: Realisieren | 4:00 | [12 empty] | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s
0:00
| Teil 2: Kontrollieren | 1:00 | [28 empty] | s | s | s | s
0:00
| Teil 2: Auswerten | 2:00 | [32 empty] | s | s | s | s
0:00
| Kurzfassung | 1:00 | [35 empty] | 1
0:00
| Arbeitsjournal | 4 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
0:00
| Korrektur | 2:00 | [36 empty] | s | s | s
0:00
| Besuchstermine | 2:00 |  |  |  | 1
0:00
SOLL-Aufwand |  | 80:00 | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 8:00
IST-Aufwand |  | 0:00 | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00 |  |  |  | 0:00
|  |  | S | Soll |  | I | Ist |  |  | 2h | [5 empty] | 20.03.2024 Samuel Hajnik

## Variabeln
Starttag | 2024-03-05